## Registro ágil de riesgos
PLANTILLA DE REGISTRO DE RIESGOS ÁGIL
GRUPO | David Santiago Bulla - Maria Paz Martinez - Juan Esteban Ospina
GERENTE DE PROYECTO (PM, SM) | Scrum Master
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | 2026-05-19
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO NO. | CLASE DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO | IMPACTO NIVEL | NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE PRIORIDAD | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN | ACCIÓN | DUEÑO | FECHA DE REEVALUACIÓN | LLAVES
| Elija en el menú desplegable. | dar un breve resumen del riesgo. | ¿Qué sucederá si el riesgo no se mitiga o elimina? | Tasa 1 (BAJO) a 5 (ALTO) | Tasa 1 (BAJO) a 5 (ALTO) | (IMPACTO X PROBABILIDAD) Dirígete primero al más alto. | ¿Qué se puede hacer para reducir o eliminar el impacto o la probabilidad? | Elija en el menú desplegable. | ¿Quién es el responsable? | 00/00/0000 | CLASE DE RIESGO | NIVEL | ACCIÓN
R01 | Seguridad | Exposición de datos personales sensibles (cédula, correo, teléfono) de los aspirantes por falta de cifrado en tránsito o en reposo | Violación de la ley de protección de datos (Ley 1581), sanciones legales y pérdida de confianza institucional | 5 | 3 | 15 | Implementar HTTPS/TLS, cifrado de datos en BD, hashing de contraseñas con bcrypt y auditorías de seguridad periódicas | Mitigar | Líder de Seguridad / DevOps | 2026-06-19 | Solución | 1 | Evitar
R02 | Tecnológico | Fallo o indisponibilidad del servicio de IA que extrae información de la hoja de vida (PDF/DOCX) en la etapa de carga | Los aspirantes no pueden completar su postulación, generando retrasos en el proceso de convocatoria | 4 | 3 | 12 | Implementar modo manual como alternativa ("Ingresar datos manualmente"), monitoreo del servicio de IA y reintentos automáticos | Mitigar | Líder de Desarrollo | 2026-06-19 | Línea de tiempo | 2 | Explotar
R03 | Alcance | El formulario de registro no cubre todos los campos requeridos por la normativa interna de la Universidad para evaluar aspirantes | Postulaciones incompletas o rechazo masivo de candidatos, obligando a reformular el sistema | 4 | 2 | 8 | Validar el formulario con la Vicerrectoría Académica antes del desarrollo; realizar revisiones legales del reglamento docente | Mitigar | Analista de Requisitos / PM | 2026-06-05 | Presupuesto | 3 | Transferir / Compartir
R04 | Estimación | Subestimación del tiempo necesario para desarrollar el módulo de cálculo automático de puntajes por categoría (formación, experiencia, producción, etc.) | Retraso en la entrega del sistema, afectando los plazos de la convocatoria 205 | 3 | 4 | 12 | Desglosar el módulo de puntuación en historias de usuario pequeñas, hacer estimaciones con Planning Poker y reservar buffer del 20% | Mitigar | Scrum Master / Equipo de Desarrollo | 2026-05-30 | Legislativo | 4 | Mitigar
R05 | Desarrollo | Errores en el motor de reglas de puntuación (cálculo de prioridad en ranking) que otorguen puntajes incorrectos a los aspirantes | Resultados injustos en el ranking, posibles impugnaciones legales y pérdida de credibilidad del proceso | 5 | 3 | 15 | Desarrollar pruebas unitarias y de integración para el motor de reglas; validar casos de prueba con la Vicerrectoría Académica antes de producción | Mitigar | QA / Líder de Desarrollo | 2026-06-12 | Seguridad | 5 | Aceptar sin ninguna acción
R06 | Recursos | Disponibilidad limitada del equipo de desarrollo durante el período de convocatoria por compromisos académicos simultáneos | Reducción de la velocidad de entrega de sprints, posponiendo funcionalidades críticas del sistema | 3 | 3 | 9 | Definir dedicación mínima por sprint desde el inicio, documentar todas las funcionalidades para facilitar el onboarding de reemplazos | Aceptar sin ninguna acción | PM / Scrum Master | 2026-06-05 | Recursos
R07 | Línea de tiempo | La fecha de cierre de la convocatoria 205 Plazas Docentes 2024 coincide con etapas críticas de desarrollo y pruebas del sistema | El sistema no estará listo antes de que cierre la convocatoria, inutilizando el producto en su primer uso real | 5 | 2 | 10 | Priorizar MVP con funcionalidades esenciales (registro, carga HV, puntuación básica), diferir mejoras no críticas a versiones posteriores | Mitigar | PM | 2026-05-26 | Alcance
R08 | Presupuesto | Costos no previstos por uso de servicios cloud (almacenamiento de documentos PDF/DOCX, API de IA para extracción de datos) que superen el presupuesto asignado | Suspensión del servicio de IA o almacenamiento, bloqueando el flujo de postulación de aspirantes | 3 | 2 | 6 | Definir límites de uso y alertas de consumo en el proveedor cloud, evaluar alternativas open source para extracción de texto de documentos | Transferir / Compartir | Líder de Infraestructura / PM | 2026-06-19 | Tecnológico
R09 | Legislativo | Cambios en la normativa colombiana de contratación docente (Decreto 1279 o estatuto docente) que modifiquen los criterios de evaluación durante el desarrollo | Necesidad de rediseñar el motor de puntuación y los formularios ya desarrollados, generando retrabajo significativo | 4 | 2 | 8 | Diseñar el motor de reglas de puntuación de forma configurable (sin hardcodear valores); monitorear cambios normativos con asesoría jurídica | Mitigar | Analista Legal / PM | 2026-07-19 | Desarrollo
R10 | Solución | Baja adopción del sistema por parte de aspirantes docentes no familiarizados con plataformas digitales de postulación | Alta tasa de abandono del formulario, postulaciones incompletas y aumento de consultas al equipo de soporte | 3 | 3 | 9 | Diseñar UX/UI intuitivo basado en el mockup aprobado, crear guía de usuario en video, habilitar opción de ingreso manual como alternativa | Mitigar | Diseñador UX / Líder de Proyecto | 2026-06-05 | Estimación

## Escala
ESCALA DE REGISTRO DE RIESGOS
P R O B A B I L I T Y | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I M P A C T