UNIVERSIDAD DE CALDAS

Sistema de Aspirantes Docentes

MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

Convocatoria 205 Plazas Docentes · 2024

# 1. Introducción

Este manual describe el proceso de identificación, análisis y tratamiento de riesgos del proyecto Sistema de Aspirantes Docentes de la Universidad de Caldas, desarrollado para gestionar la Convocatoria 205 de Plazas Docentes 2024.

La gestión de riesgos permite al equipo anticipar amenazas que podrían comprometer el éxito del sistema, asignando responsables claros y estrategias de mitigación accionables dentro del marco ágil del proyecto.

Propósito del sistema: digitalizar y automatizar el proceso de postulación de aspirantes a plazas docentes, incluyendo registro de datos personales, carga de hoja de vida, extracción automática por IA y ranking de puntuación por categorías.

# 2. Metodología de Gestión de Riesgos

Se aplica una plantilla de Registro Ágil de Riesgos con los siguientes campos para cada riesgo identificado:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Riesgo | Código único (R01–R10) para identificar y rastrear cada riesgo. |
| Clase de Riesgo | Categoría: Seguridad, Tecnológico, Alcance, Desarrollo, Estimación, Recursos, Línea de tiempo, Presupuesto, Legislativo, Solución. |
| Descripción del Riesgo | Resumen concreto del escenario de riesgo identificado. |
| Descripción del Impacto | Consecuencias si el riesgo ocurre sin mitigación. |
| Nivel de Impacto | Escala 1 (Bajo) a 5 (Alto). Evalúa la severidad de la consecuencia. |
| Nivel de Probabilidad | Escala 1 (Bajo) a 5 (Alto). Evalúa qué tan probable es que ocurra. |
| Nivel de Prioridad | Impacto × Probabilidad. Determina qué riesgos atender primero. |
| Estrategia de Mitigación | Acciones concretas para reducir el impacto o la probabilidad. |
| Acción | Tipo de respuesta: Mitigar, Evitar, Transferir/Compartir, Aceptar. |
| Dueño | Rol responsable de ejecutar la estrategia de mitigación. |
| Fecha de Reevaluación | Fecha en que se debe revisar nuevamente el estado del riesgo. |

# 3. Escala de Evaluación

El nivel de prioridad determina el orden de atención. Los valores se obtienen multiplicando el impacto por la probabilidad:

| ALTA (15-25) | MEDIA (9-14) | BAJA (1-8) |
| --- | --- | --- |
| Atención inmediata. Acción de mitigación obligatoria. | Planificar respuesta en el sprint actual. | Monitorear. Puede aceptarse con plan de contingencia. |

4. Riesgos de Alta Prioridad (Acción Inmediata)

Los siguientes dos riesgos obtuvieron la mayor puntuación (15/25) y requieren atención inmediata. Son los más importantes para comentar en la presentación.

## R01 · Exposición de Datos Personales

R01 SEGURIDAD Prioridad: 15

Riesgo: Exposición de datos personales sensibles (cédula, correo, teléfono) de los aspirantes por falta de cifrado en tránsito o en reposo. Impacto si ocurre: Violación de la Ley 1581 de Protección de Datos, sanciones legales y pérdida de confianza institucional. Estrategia: Implementar HTTPS/TLS, cifrado en base de datos, hashing de contraseñas con bcrypt y auditorías de seguridad periódicas. Acción: Mitigar Dueño: Líder de Seguridad / DevOps

¿Por qué es crítico en la presentación? El sistema maneja información muy sensible de cientos de aspirantes. Un fallo de seguridad puede tener consecuencias legales para la universidad. La audiencia espera ver que este riesgo tiene un plan concreto y un responsable claro.

## R05 · Errores en el Motor de Puntuación (Ranking)

R05 DESARROLLO Prioridad: 15

Riesgo: Errores en el motor de reglas de puntuación (cálculo de prioridad en ranking) que otorguen puntajes incorrectos a los aspirantes. Impacto si ocurre: Resultados injustos en el ranking, posibles impugnaciones legales y pérdida de credibilidad del proceso ante los aspirantes. Estrategia: Desarrollar pruebas unitarias y de integración para el motor de reglas; validar casos de prueba con la Vicerrectoría Académica antes de producción. Acción: Mitigar Dueño: QA / Líder de Desarrollo

¿Por qué es crítico en la presentación? El ranking determina quién obtiene o pierde una plaza docente. Un error aquí compromete la integridad de toda la convocatoria y puede derivar en demandas. Es el riesgo de mayor visibilidad institucional.

# 5. Riesgos de Prioridad Media (Planificar en Sprint)

Cuatro riesgos se encuentran en zona media (9–14). Deben incluirse en el backlog con historias de usuario dedicadas a su mitigación.

## R02 · Fallo del Servicio de IA para Extracción de HV  (Prioridad 12)

R02 TECNOLÓGICO Prioridad: 12

Riesgo: Fallo o indisponibilidad del servicio de IA que extrae información de la hoja de vida (PDF/DOCX) en la etapa de carga. Impacto si ocurre: Los aspirantes no pueden completar su postulación, generando retrasos en el proceso de convocatoria. Estrategia: Implementar modo manual como alternativa ("Ingresar datos manualmente"), monitoreo del servicio de IA y reintentos automáticos. Acción: Mitigar Dueño: Líder de Desarrollo

## R04 · Subestimación del Módulo de Puntuación  (Prioridad 12)

R04 ESTIMACIÓN Prioridad: 12

Riesgo: Subestimación del tiempo para desarrollar el módulo de cálculo automático de puntajes por categoría (formación, experiencia, producción académica, etc.). Impacto si ocurre: Retraso en la entrega del sistema, afectando los plazos de la convocatoria 205. Estrategia: Desglosar el módulo de puntuación en historias de usuario pequeñas, hacer estimaciones con Planning Poker y reservar buffer del 20%. Acción: Mitigar Dueño: Scrum Master / Equipo de Desarrollo

## R07 · Cierre de Convocatoria vs. Entrega del Sistema  (Prioridad 10)

R07 LÍNEA DE TIEMPO Prioridad: 10

Riesgo: La fecha de cierre de la Convocatoria 205 coincide con etapas críticas de desarrollo y pruebas del sistema. Impacto si ocurre: El sistema no estará listo antes de que cierre la convocatoria, inutilizando el producto en su primer uso real. Estrategia: Priorizar MVP con funcionalidades esenciales (registro, carga HV, puntuación básica), diferir mejoras no críticas a versiones posteriores. Acción: Mitigar Dueño: PM